## F1
ANEXO II
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
Institución
| Clave 911 | 11MSU0031O-01
| Nombre de la Institución | Universidad Politécnica de Guanajuato
| Ejercicio Fiscal | 2011
| Tipo de Proyecto | Ej. ProGES, ProFOE
ProGES
| Nombre del Proyecto | Innovación, calidad administrativa y fortalecimiento a la gestión | [8 empty] | Informe Trimestral |  | 1
CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO
Observaciones
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Institución | CUP
OP/PIFI 2011-11MSU0031O-02-02 | Fortalecer el desarrollo humano del personal docente y administrativo, creando la responsabilidad ambiental | 300000 | 94726 | 31.58% | 2.4 | Respeto y ayuda al medio ambiente | 100000 | 50000 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 2.2 | Generar una cultura de preservación del medio ambiente | 200000 | 44726 | 22.36% | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 300000 | 94726 | 31.58% | 2 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | 300000 | 94726 | 0.31575 |  |  | 300000 | 94726 | 31.58% | 2 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0%
| Tipo de Proyecto | Ej. ProGES, ProFOE
ProFOE
| Nombre del Proyecto | Mejorar la capacidad y competitividad de los PPEE | [8 empty] | Informe Trimestral |  | 1
CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO
Observaciones
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Institución | CUP
OP/PIFI 2011-11MSU0031O-01-01 | Mejorar el nivel de habilitación de PTC y el nivel de consolidación de los CA | 1120230 | 315000 | 28.12% | 1.3 | Establecer un programa de capacitación tecnica de acuerdo a las LIDT de cada uno de los CA que atienden los PPEE | 1120230 | 315000 | 28.12% | 63 | 63 | 42 | 66.67% | 92749.72 | 29.44% | 48.06%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 1120230 | 315000 | 28.12% | 63 | 63 | 42 | 66.67% | 92749.72 | 29.44% | 48.06%
OP/PIFI 2011-11MSU0031O-01-02 | Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura | 11856960 | 1206262 | 10.17% | 2.1 | Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para 3 PPEE atendiendo las recomendaciones detectadas | 10181100 | 906262 | 8.901% | 3 | 3 | 3 | 100% | 271789.06 | 29.99% | 65%
[5 empty] | 2.2 | Impulsar la innovación educativa | 1675860 | 300000 | 17.9% | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 25%
[5 empty] | Subtotal OP 2 |  | 11856960 | 1206262 | 10.17% | 5 | 5 | 4 | 80% | 271789.06 | 22.53% | 51.27%
Clave 3 | Objetivo 3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Clave 4 | Objetivo 4 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | Subtotal OP 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 12977190 | 1521262 | 0.11723 |  |  | 12977190 | 1521262 | 11.72% | 68 | 68 | 46 | 67.65% | 364538.78 | 23.96% | 45.8%
Firma del Titular de la Institución | [5 empty] | Firma del Responsable Institucional | [5 empty] | Firma del Responsable del Proyecto

## F2
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Universidad | Universidad Politécnica de Guanajuato
Ejercicio fiscal: | 2011 |  |  | Trimestre: | 1
Clave Proyecto: | P/PIFI 2011-11MSU0031O-01
Nombre del Proyecto: Mejorar la capacidad y competitividad de los PPEE
Valores alcanzados con el primer trimestre
Clave MC | Metas Compromiso | Original |  |  |  | Ajustado Anual |  |  | Ajustado Trimestral |  |  | Avance | [5 empty] | Observaciones de la Institución | Observaciones de la SEP | Observaciones de la SEP
[12 empty] | Número |  | Porcentajes
|  | Número |  | % |  | Número |  | % | Número |  | % |  |  | Indicador | Trimestral |  | Anual
Capacidad Académica
Número y porcentaje de PTC de la Institución con:
| Licenciatura | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Maestria | 34 |  | 69.39% |  | 34 |  | 69.39% | 30 |  | 61.22% | 30 |  | 69.4% | 61.22%
| Doctorado | 15 |  | 30.61% |  | 15 |  | 30.61% | 12 |  | 24.49% | 12 |  | 30.6% | 24.49%
| Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 49 |  | 100% |  | 49 |  | 100% | 42 |  | 85.71% | 42 |  | 100% | 85.71%
| Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 15 |  | 100% |  | 15 |  | 100% | 12 |  | 80% | 12 |  | 100% | 80%
| Con perfil deseable registrados en el PROMEP-SES | 10 |  | 20.41% |  | 10 |  | 20.41% | 6 |  | 12.24% | 6 |  | 20.41% | 12.24%
| Que serán miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o del Sistema Nacional de Creadores (SNC) | 8 |  | 16.33% |  | 8 |  | 16.33% | 6 |  | 12.24% | 6 |  | 16.33% | 12.24%
| Que participarán en el programa de tutorías | 49 |  | 100% |  | 49 |  | 100% | 42 |  | 85.71% | 42 |  | 100% | 85.71%
| Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año. | 152 |  | 100% |  | 152 |  | 100% | 97 |  | 63.82% | 97 |  | 100% | 63.82%
Cuerpos Académicos:
| Estarán Consolidados ( CAC ). | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| Estarán en Consolidación (CAEC). | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| Estarán en Formación (CAEF). | 4 |  | 100% |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 100%
ITM, IAG, LAG, IRO
Competitividad Académica
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:
| Número y % de PE que cuentan con estudios actualizados que justifiquen su pertinencia y factibilidad. | 5 |  | 100% |  | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 100%
ITM, IAG, LAG, IRO, IEN
| Número y % de PE con currículo flexible, respecto al total de los PE de este nivel. | 5 |  | 100% |  | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 5 |  | 100% | 100%
ITM, IAG, LAG, IRO, IEN
| Número y % de PE que evaluables estarán actualizados incorporando estudios de seguimiento de egresados. | 4 |  | 100% |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 100%
ITM, IAG, LAG, IRO
| Número y % de PE evaluables que estarán actualizados incorporando estudios de empleadores. | 4 |  | 100% |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 100%
ITM, IAG, LAG, IRO
| Número y % de PE evaluables que estarán en el Nivel 1 de los CIEES, como máximo nivel. | 4 |  | 100% |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 100%
ITM, IAG, LAG, IRO
| Número y % PE evaluables, que estarán acreditados por organismos reconocidos por COPAES. | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| Número y porcentaje de PE de buena calidad, de la oferta educativa evaluable de este nivel. | 4 |  | 100% |  | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 4 |  | 100% | 100%
| Número y porcentaje de matricula atendida en PE de licenciatura de buena calidad del total asociada a los PE evaluables de este nivel. | 1810 |  | 100% |  | 1810 |  | 100% | 1810 |  | 100% | 1810 |  | 100% | 100%
| Número y porcentaje de PE/campus de licenciatura con estándar 1 del IDAP del CENEVAL | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| Número y porcentaje de PE/campus de licenciatura con estándar 2 del IDAP del CENEVAL | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
Programas educativos de posgrado:
| Número y % de PE que estarán actualizados. | 2 |  | 100% |  | 2 |  | 100% | 2 |  | 100% | 2 |  | 100% | 100%
MIA y MIPTM
| No. y % de PE que estarán evaluados por los CIEES, respecto al total de PE evaluables de este nivel. | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| No. y % de PE que estarán reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). PNPC = PFC + PNP | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| No. y % de PE que estarán en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC). | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| Número y % de PE que estarán en el Padrón Nacional de Posgrados (PNP). | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
| Número y porcentaje de matricula atendida en PE de posgrado de buena calidad, respecto al total de PE de este nivel. | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0%
Eficiencia terminal
|  | M1 | M2 | % |  | M1 | M2 | % | M1 | M2 | % | M1 | M2 | % | % | %
| Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 594 | 255 | 43% |  | 594 | 255 | 43% | 594 | En proc | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 594 | 240 | 40% |  | 594 | 240 | 40% | 594 | En proc | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tasa de graduación por cohorte para PE de posgrado | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0%
Otras metas académicas definidas por la institución
| Consolidar el modelo EBC | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 100% | 100%
| Fomentar la rendición cuentas | 12 |  | 100% |  | 12 |  | 100% | 12 |  | 100% | 12 |  | 100% | 100%
| Fomentar la equidad de género | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 100% | 100%
| Impulsar al calidad educativa | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 100% | 100%
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 82%
Firma del Titular de la Institución |  |  |  | Firma del Responsable Institucional | [9 empty] | Firma del Responsable del Proyecto

## F3
ANEXO II
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI (Para el cuarto informe trimestral)
Institución
| Clave 911 | 11MSU0031O-01
| Nombre de la Institución | Universidad Politécnica de Guanajuato
| Ejercicio Fiscal | 2011
| Tipo de Proyecto | PROFOE
| Clave del proyecto: | P/PIFI 2011-11MSU0031O-01
| Nombre del Proyecto: | Mejorar la capacidad y competitividad de los PPEE
AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto:
Se supera el porcentaje de cumplimiento en este trimestre según lo programado se calcula que para el segundo trimestre se tenga un avance significativo
2.- Problemas atendidos
Se cacpacito a los docentes, se atendieron recomendaciones de los CIEES y se impulso la innovacion educativa por medio de las TIC´s
3.- Fortalezas aseguradas
Capacitación, innovación y prevensión
4.- Programas educativos impactados
Los 5 programas educativos y las 2 maestrias
5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Se capacito a los docentes y alumnos en el manejo de las TIC´s
6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Se adquirio equipamiento y acervo bibliografico
7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
Se logro un 46% global del avance
8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Tipo de contratación |  | Número
Profesores de Tiempo Completo |  | 42 | Cuadro de selección
Profesores de Medio Tiempo |  | 0
Profesores de Asignatura |  | 55
| Total | 97
Tipo |  | Número
Alumnos de PA
Alumnos de Licenciatura |  | 1703
Alumnos de Posgrado |  | 19
| Total | 1722
Comentarios institución
9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Se cuenta con la infraestructura adecuada según CIEES
10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
Se esta en contastenta capacitación y con la visión de consolidar los cuerpos académicos
11.- Impacto en la atención de los estudiantes
Se obtuvo un 7.95 de satisfacción de los estudiantes superando la meta de 7.50
12.- Producción científica
NA
1 | Libro | Clave | Nombre del libro | Año de publicación | Nombre del Autor (es) | Editorial | Registro ISBN
1
5 | Capítulo de libro
|  | Clave | Nombre del capítulo | Nombre del libro | Nombre del Autor (es) | Año de publicación | Editorial | ISBN
1
2 | Artículo
|  | Clave | Nombre del artículo | Año de publicación | Nombre del Autor (es) | Nombre de la revista | Registro ISSN
3 | Ponencia
|  | Clave | Nombre de la ponencia | Año de exposición | Nombre del Ponente | Nombre del evento donde se presentó la ponencia | Registro de la aceptación de comité académico
4 | Patente
|  | Clave | Nombre de la patente | Año del registro de la patente | Nombre de la registradora de la patente
13.- Otros aspectos
NA
Evalución de la autoevaluación: |  | Calificación
|  | 1 | Poco adecuada
|  | 2 | Regular
|  | 3 | Buena
|  | 4 | Muy Buena | Cuadro de selección
Firma del Titular de la Institución |  |  | Firma del Responsable Institucional |  |  |  | Firma del Responsable del Proyecto

## F4
ANEXO II
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
FORMATO 4: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Institución
| Clave 911 | 11MSU0031O-01
| Nombre de la Institución | Universidad Politécnica de Guanajuato
| Ejercicio Fiscal | 2011
| Tipo de Proyecto | PROFOE
PROGES
| Clave del proyecto: | TODOS
| Nombre del Proyecto: | TODOS
VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SEP
1.- Cumplimiento de las metas académicas del proyecto
Se cumple en un 82% las metas compromisos
2.- Cumplimiento de las Metas Compromiso del Proyecto (ProFOE o ProGES)
Se especifica en el formato 2
3.- Valoración de la Autoevaluación del proyecto
Se obtuvieron resultados satisfactorios
4.- Conclusión sobre la valoración del proyecto
Se reporta solo el primer trimestre tienen resutlados satisfactorios
5.- Evaluación del impacto académico del proyecto
Se obtienen resultados satisfactorios
Evaluación de la autoevaluación: |  | Calificación
|  | 1 | Poco adecuada
|  | 2 | Regular
|  | 3 | Buena
|  | 4 | Muy Buena | Cuadro de selección
Evaluó: | José Luis Martinez Mendoza

## F5
ANEXO II
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
FORMATO 5: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Institución
|  | Clave 911 | 11MSU0031O-01
|  | Nombre de la Institución | Universidad Politécnica de Guanajuato
|  | Ejercicio Fiscal | 2011
Clave Proyecto (convenio) | Proyecto |  |  | ProFOE o ProGES |  | Monto Apoyado | Objetivo 1 |  |  |  | Objetivo 2 |  |  |  | Objetivo 3 |  |  |  | Objetivo 4 |  |  |  | Monto Apoyado |  | % de avance ponderado de las metas del proyecto | % de avance ponderado del cumplimiento de las metas compromiso del proyecto | Observaciones |  | Evaluación
|  |  |  | Clave | Nombre la Institución |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Cantidad | Porcentaje |  |  | Institución | SEP | Autoevaluación de la Institución | Valoración del desarrollo del proyecto por parte de la SEP
[7 empty] | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4 | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4 | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4 | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4
P/PIFI 2011-11MSU0031O-01 | Innovación, calidad administrativa y fortalecimiento de la gestión |  |  |  | ProGES | 94,726,00 | [16 empty] | 94,726,00 | 32% | 0% | 0% |  |  | En el proximo trismestre se tendrá un avance considerable | bar: Porcentaje de avance Meta 1 to Porcentaje de avance Meta 2
P/PIFI 2011-11MSU0031O-01 | Mejorar la Capacidad y Competitividad de los PPEE |  |  |  | ProFOE | 1,521,262,00 | Porcentaje de avance Meta 1: 48%; Porcentaje de avance Meta 1: 65%; Porcentaje de avance Meta 2: 25% | 1,521,262,00 | 12% | 46% | 82% |  |  | Se tiene un avance considerable
| Firma del Titular de la Institución | [5 empty] | Porcentaje de avance Meta 4: Firma del Responsable Institucional |  |  |  | Firma del Responsable del Proyecto